| การจัดการความรู้ (KM) |  |  |  | สำนักงานอธิการบดี กองงานพัสดุ One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หัวเรื่อง | การคำนวณค่า K ในงานก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เลขที่เอกสาร |  | 9/57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วันที่รายงาน |  | 26/12/57 |  |  |
| ประเภท | ความรู้พื้นฐานการแก้ไขปรับปรุงความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น |  |  |  |  |  |  |  | หัวหน้ากลุ่มงาน |  |  | หัวหน้างาน |  | ผู้จัดทำ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ชูติมา วัฒนสุทธิ |  |  | ชูติมา วัฒนสุทธิ |  | ศิริพงษ์ ธาดาชนะบวร |  |  |
| หลักการและเหตุผล ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ว 109 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการก่อสร้างที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างและมีราคาสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของผู้รับจ้างและป้องกันมิให้ผู้รับจ้างบวกราคาเผื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้าสูงเกินควรรวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายโดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณค่า K ในงานก่อสร้างที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการการคำนวณค่า K ในงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบลักษณะงานที่ส่งแต่ละงวดว่า ควรจะใช้สูตรค่า K สูตรใด เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่กำหนดไว้ในมติ ค.ร.ม. ว 109 - กรอกแบบฟอร์มลงใน Worksheet ตามลำดับ - แบบฟอร์มที่ 1 สัญญาแบบจ่ายตามเนื้องานจริง ( Unit Price Contract ) - แบบฟอร์มที่ 2 สัญญาแบบเหมารวม ( Lump Sum ) - คำนวณค่า K - โดยใช้เครื่องคำนวณเลข คำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือ - คำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น - แทนค่าในสูตรโดยใช้ดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ - คำนวณโดยการหารให้เสร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์คูณ - แต่ละขั้นตอนใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งโดยไม่ปัดเศษ - นำค่า K ที่ได้จะต้องหักด้วย 4 % หรือเพิ่ม 4 % ส่วนที่เกินคือส่วนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน ( หากค่า K มีค่าอยู่ระหว่าง + /- 4 % ( 1.040 – 0.960 ) ก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างหรือเรียกเงินคืนตามคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่า K ในงานก่อสร้างของสำนักงบประมาณ ) ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ที่คำนวณค่า K ในงานก่อสร้างสามารถคำนวณได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ข้อควรระวัง 1.จุดทศนิยมจากการคำนวณค่า K ในงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้แค่ 3 จุดเท่านั้นถ้าเกินให้ปัดลงทั้งหมด 2.ผู้คำนวณค่า K ในงานก่อสร้างควรตรวจสอบรายการที่ได้นำมาคิดค่า K ให้ละเอียดครบถ้วนก่อนคิดคำนวณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผลที่ได้รับ |  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้ถ่ายทอด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ผู้รับการถ่ายทอด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |