## รายงาน แบบ สขร.1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ในรอบเดือนธันวาคม
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
วันที่ 29 ธันวาคม 2565
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (งบประมาณ) | ราคากลาง | วิธีการ ซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |  | หมายเหตุ
1 | ก่อสร้างขุดลอกรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ลงบ่อกักเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | 1.5925 | 1.6101 | e=bidding | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณ คอนกรีต | 1.55 | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวรรณ คอนกรีต | 1.55 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย
[5 empty] | 2. บริษัท แอดวานซ์ เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด | 1.5501
2 | แม่แรงตะเฆ่ จำนวน 1 เครื่อง | 0.0105 | 0.0105 | เฉพาะเจาะจง | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.01498 | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.01498 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/2 | 20 ต.ค.2565
[5 empty] | 2. บริษัท ทรัพย์ธาราวัสดุ จำกัด | 0.015783
[5 empty] | 3. บริษัท ดี.เอ็ม.ไอ. จำกัด | 0.016178
3 | ไขควงไฟฟ้าไรสาย | 0.0057 | 0.0057 | เฉพาะเจาะจง | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.005671 | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.005671 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/3 | 20 ต.ค.2565
[5 empty] | 2. บริษัท ทรัพย์ธาราวัสดุ จำกัด | 0.0061846
[5 empty] | 3. บริษัท ดี.เอ็ม.ไอ. จำกัด | 0.0062595
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินเหลื่อมปี)
4 | ปรับปรุงสถานีสูบน้ำถังสูง จำนวน 1 งาน | 1.58 | 1.5978 | e=bidding | 1. บริษัท ลีดเดอร์ปั๊มแมชชีนเนอรี่ จำกัด | 1.37 | 1. บริษัท ลีดเดอร์ปั๊มแมชชีนเนอรี่ จำกัด | 1.37 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | สนอ.ปจ.08/2565 | 17 พ.ค.2565 | กันเหลื่อมปี งบประมาณ 2565
[5 empty] | 2. บริษัท ไฮโดร โปรดักส์ เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด | 1.56
5 | ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงยิม จำนวน 1 งาน | 1.259 | 1.2621 | e=bidding | กิจการร่วมค้า CF and Zeno | 1.1 | กิจการร่วมค้า CF and Zeno | 1.1 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | สนอ.ปจ.07/2565 | 5 พ.ค.2565 | กันเหลื่อมปี งบประมาณ 2565
6 | รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | 2.5 | 2.5 | e=bidding | 1.บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด | 1.969 | บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด | 1.969 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | สนอ.ปจ.1/2565 | 20 ก.ย.2565 | กันเหลื่อมปี งบประมาณ 2565
[5 empty] | 2.บริษัท อมตะมอเตอร์เซลล์ จำกัด | 2.42 |  |  | และถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย

## เร่งรัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคาที่ดีสุด และถูกต้อง ตามประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ก่อสร้างขุดลอกรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ลงบ่อกักเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | 1.5925 | [5 empty] | 243162 | 1.6101 | 2022-10-25 | 2022-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ยกเลิก ประกาศ
| ก่อสร้างขุดลอกรางระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำ ลงบ่อกักเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | 1.5925 | [5 empty] | 243162 | 1.6101 | 2022-10-25 | 2022-11-15 | 1965-12-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินเหลื่อมปี)
2 | ปรับปรุงสถานีสูบน้ำถังสูง จำนวน 1 งาน | 1.58 | [5 empty] | 242889 | 1.5978 |  | 2022-03-25 | 2022-04-12 | สนอ.ปจ.08/2565 | 2022-05-17 | 2022-09-14 | บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม | 1.37 |  |  | บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม | 1.37 |  | 0.274 | งวดที่ 1 (19/7/2565) | กันเหลื่อมปี งบประมาณ 2565
[16 empty] | แมชชีนเนอรี่ จำกัด |  |  |  | แมชชีนเนอรี่ จำกัด |  |  |  | งวดที่ 2-3 (23/11/2565)
[16 empty] | บริษัท ลีดเดอร์ปั๊ม | 1.56
แมชชีนเนอรี่ จำกัด
3 | ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับโรงยิม จำนวน 1 งาน | 1.259 | [5 empty] | 242889 | 1.2621 |  | 2022-03-25 | 2022-04-12 | สนอ.ปจ.07/2565 | 2022-05-05 | 2022-09-05 | กิจการร่วมค้า | 1.1 |  |  | กิจการร่วมค้า | 1.1 |  | 0.11 | งวดที่ 1 (2/8/2565) | กันเหลื่อมปี งบประมาณ 2565
[16 empty] | CF and Zeno |  |  |  | CF and Zeno













## เร่งรัดค่าครุภัณฑ์
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าครุภัณฑ์ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | แม่แรงตะเฆ่ จำนวน 1 เครื่อง | 0.0105 | [5 empty] | 243180 | 0.0105 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 |  | 101/2 |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.01498 |  |  | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.01498 |  | 0.01498 | 1965-11-10
[20 empty] | 2. บริษัท ทรัพย์ธาราวัสดุ จำกัด | 0.015783
[20 empty] | 3. บริษัท ดี.เอ็ม.ไอ. จำกัด | 0.016178
2 | ไขควงไฟฟ้าไรสาย จำนวน 2 ชุด | 0.0057 | [5 empty] | 243180 | 0.0057 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 |  | 101/3 |  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.005671 |  |  | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสิฐกลการ | 0.005671 |  | 0.005671 | 1965-11-10
[20 empty] | 2. บริษัท ทรัพย์ธาราวัสดุ จำกัด | 0.0061846
[20 empty] | 3. บริษัท ดี.เอ็ม.ไอ. จำกัด | 0.0062595
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินกันเหลื่อม)
3 | รถยนต์บรรทุกติดตั้งเคนไฮโดรลิค | 2.5 | [5 empty] | 242881 | 2.5 | 2022-02-21 | 2022-03-02 | 2022-03-23 |  |  |  | บริษัท พรเลิศการช่าง จำกัด | 1.969 |  |  | 1. บริษัทพรเลิศการช่าง จำกัด | 1.969 |  | 1.969 | 1965-12-01 | กันเหลื่อมปี งบประมาณ 2565
| พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | [18 empty] | 2. บริษัท อมตะมอเตอร์เซล จำกัด | 2.42



















## เร่งรัดค่าใช้สอย
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ใน 1 ปี เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม) ในรอบเดือน มิถุนายน หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้รับจ้าง | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14








