## รายงาน แบบ สขร.1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ในรอบเดือนตุลาคม
หน่วยงาน : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
วันที่ พฤศจิกายน 2565
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (งบประมาณ) | ราคากลาง | วิธีการ ซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 | ชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส | 0.9 | 0.9 | เจาะจง (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 |  | 0.895 | บริษั พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด | 0.895 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | สทฝ.3/2565 17 ต.ค.65
2 | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 1 ตู้ | 0.235 | 0.235 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 0.23 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 0.23 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | 101/1 | ตรรวจรับแล้ว 19 ต.ค.65
3 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด | 0.0439 | 0.0439 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | บริษัท ไซเบอร์นิค จำกัด | 0.43 | บริษัท ไซเบอร์นิค จำกัด | 0.43 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | 101/3 | ตรรวจรับแล้ว 17 ต.ค.6
4 | เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ 4 ชุด | 2.2 | 2.2 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 |  |  | บริษัท พรภัทรอินเตอร์ไพร์ส จำกัด | 2.182 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย
5 | ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและโทรคมนาคม จำนวน 1 ชุด | 1.5521 | 1.5521 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | 1.บริษัท แอนทรอนิค จำกัด 2.บริษัท ออล อินสทูรเมนต์ จำกัด |  | บริษัท แอนทรอนิค จำกัด | 1.519 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | สทฝ.4/2566 28 ต.ค.65
6 | ชุดเซลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบอนุกรม 1ชุด | 1.9 | 1.9 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | 1.บริษัท เวดเตอร์ จำกัด 2.บริษัทไอทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 3. บริษัท อินโนวา จำกัด 4.บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด |  | บริษัท เวดเตอร์ จำกัด | 1.851 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | สทฝ.1/2566 12 ต.ค.65
7 | ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อุสาหกรรมอัตโนมัติ 1 ชุด | 1.32 | 1.32 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | 1.บริษัท สยามแอดวานซ์ เทค จำกัด 2.บริษัท เอสซีเคซีสเต็มส์ จำกัด |  | บริษัท สยามแอดวานซ์ เทค จำกัด | 1.279 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | สทฝ.2/2566 12 ต.ค.65
8 | เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ 1 ชุด | 2.2 | 2.2 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | .บริษัท อะเมซอนเทค จำกัด 2.บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ 3.บริษัท เอ็มเอส เอเชียน เทคโนโลยี |  | บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ จำกัด | 2.088 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | สทฝ.6/2566 8 พ.ย..65
9 | กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอไมโครสโคป 1 ชุด | 2.5508 | 2.5508 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | 1 บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด 2. หจก.เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง |  | บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด | 2.539 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย | สทฝ.5/2566 8 พ.ย..65
10 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย และนวัตกรรมขั้นสูง 1 งาน | 2.8283 | 2.8283 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 | 1.หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ 2.บ.เบทเทอร์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.บ.ทิพวรรณ์อีเล็กทรอนิค จำกัด 4.บ.กู๊ด ริช คอนสตรัค ชั่น จำกัด |  | บ.ทิพวรรณ์อีเล็คทรอนิค จำกัด | 2.428 | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย
11 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม สำหรับการฝึกอบรมการสาธิตบูรณาการเรียนการสอน งานวิจัย และนวัตกรรม 1 งา | 1.4172 | 1.4172 | e-bidding (พรบ จัดซื้อ -จัดจ้าง พ.ศ.2560 |  |  |  |  | ราคาอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศ มหาวิทยาลัย

## เร่งรัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566 หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย และนวัตกรรมขั้นสูง 1 งาน | 2.8283 | [5 empty] | 1965-08-01 | 2.6806 | 1965-08-01 | 19-26 ต.ค.65 | 1965-11-04 | สทฝ 1/2566 2 ธ.ค.65 |  | 1966-05-08 | บ.ทิพวรรณ์อีเล็คทรอนิค จำกัด | 2680600 |  |  | 1.หจก.พลเฟอร์นิเจอร์ 2.บ.เบทเทอร์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.บ.ทิพวรรณ์อีเล็กทรอนิค จำกัด 4.บ.กู๊ด ริช คอนสตรัค ชั่น จำกัด | 2428900
2 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม สำหรับการฝึกอบรมการสาธิตบูรณาการเรียนการสอน งานวิจัย และนวัตกรรม 1 งาน | 1.4172 | [6 empty] | 1.4712 |  | 17-27 มีค.66 | 1966-03-28 |  |  |  | บ. ฟัลครัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด | 1450000 |  |  | 1.บ.คอสมิค ไพร์ม จำกัด 2.บ.ฟัลครัม เอนจิเนียริ่ง จำกัด | 1450000














## เร่งรัดค่าครุภัณฑ์
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าครุภัณฑ์ ในรอบเดือน เมษายน 2566 หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสท 1 ชุด | 0.9 | [5 empty] | ต.ค.64 | 900000 | 25 ต.ค.64 | 25 ต.ค.64 | 25 ต.ค.64 | สทฝ.3/2566 17 ต.ค.65 เลขที่คุมสัญญษ 651001003092 |  | 1965-02-14 | บริษั พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด | 895162 |  | 1966-02-14 |  |  |  | 895162
2 | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 1 ตู้ | 0.235 | [5 empty] | 1965-07-07 | 235000 | 1965-07-07 | 1965-07-07 | 1965-08-26 |  | 101/1 | 1966-02-07 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | 235000 | 19 ต.ค...65 | 19 ต.ค...65 | บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด |  |  | 230050 | เบิกจ่ายแล้ว
3 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 1 ชุด | 0.0439 | [5 empty] | 1965-08-23 | 43900 | 1965-08-01 | ก.ย.65 | 1965-10-10 |  | 101/3 | 1965-11-09 | บริษัท ไซเบอร์นิค จำกัด | 43900 | 17 ต.ค...65 | 17 ต.ค...65 | บริษัท ไซเบอร์นิค จำกัด |  |  | 43870 | เบิกจ่ายแล้ว
4 | เครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ 4 ชุด | 2.2 | [5 empty] | ก.ย.64 | 2200000 | 1965-10-01 | 20-26 ต.ค.65 | 1966-11-07 | สทฝ 7/2566 20 ธ.ค.2566 เลขที่คุมสัญญา 651201006309 |  |  | บริษัท พรภัทร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด | 2200000 | 1966-01-25 | 1966-01-25 | บริษัท พรภัทร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด |  |  | 2182242 | เบิกจ่ายแล้ว
5 | ชุดทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและโทรคมนาคม จำนวน 1 ชุด | 1.5521 | [5 empty] | 1965-09-01 | 1552100 | 1965-09-01 | 12-19 ก.ย.65 | 1965-09-30 | สทฝ 4/2566 28 ต.ค 65 เลขคุมสัญญา 651001005294 |  | 1966-03-27 | บริษัท แอนทรอนิค จำกัด | 1519400 | 1966-02-15 | 1966-02-15 | 1.บริษัท แอนทรอนิค จำกัด 2.บริษัท ออล อินสทูรเมนต์ จำกัด |  |  | 1519400 | เบิกจ่ายแล้ว
6 | ชุดเซลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนแบบอนุกรม 1ชุด | 1.9 | [5 empty] | 1965-08-01 | 1900000 | 1965-08-01 | 5-15 ส.ค.65 | 1965-08-25 | สทฝ.1/2566 12 ต.ค.65 เลขที่คุมสัญญา 651001002584 |  | 1966-02-09 | บริษัท เวดเตอร์ จำกัด | 1900000 | 1966-03-08 | 1966-03-08 | 1.บริษัท เวดเตอร์ จำกัด 2.บริษัทไอทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 3. บริษัท อินโนวา จำกัด 4.บริษัท อินสไปร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด |  |  | 1851100 | เบิกจ่ายแล้ว
7 | ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์อุสาหกรรมอัตโนมัติ 1 ชุด | 1.32 | [5 empty] | 1965-07-01 | 1320000 | 1965-07-01 | 5-17 ส.ค.65 | 1965-08-26 | สทฝ.2/2566 12 ต.ค.65 เลขที่คุมสัญญา 651001002974 |  | 16 ม๊.ค.66 | บริษัท สยามแอดวานซ์ เทค จำกัด | 1279800 | 1900-03-06 | 1966-03-15 | 1.บริษัท สยามแอดวานซ์ เทค จำกัด 2.บริษัท เอสซีเคซีสเต็มส์ จำกัด |  |  | 1279800 | เบิกจ่ายแล้ว
8 | เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ 1 ชุด | 2.2 | [5 empty] | 1965-09-01 | 2200000 | 1965-09-01 | 3-10 ต.ค.65 | 1965-10-20 | สทฝ.6/2566 8 พ.ย..65 เลขที่คุมสัญญา 651101003431 |  | 1966-04-08 | บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ จำกัด | 2088000 | 1966-03-07 | 1966-03-07 | 1.บริษัท อะเมซอนเทค จำกัด 2.บริษัท บีพีเอส อินสทรูเมนต์ 3.บริษัท เอ็มเอส เอเชียน เทคโนโลยี |  |  | 2088888 | เบิกจ่ายแล้ว
9 | กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอไมโครสโคป 1 ชุด | 2.5508 | [5 empty] | 1965-07-27 | 2550800 | 1965-07-27 | 30 ก.ย-10 ต.ค.65 | 1965-10-12 | สทฝ.5/2566 8 พ.ย..65 เลขที่คุมสัญญา 651101003114 |  | 1966-04-07 | บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด | 2550800 | 1966-03-31 | 1966-03-31 | 1 บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด 2. หจก.เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง |  |  | 2539900









## เร่งรัดค่าใช้สอย
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ใน 1 ปี เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม) ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 หน่วยงาน สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้รับจ้าง | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14








