## รายงาน แบบ สขร.1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ในรอบเดือน สิงหาคม 2566
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (งบประมาณ) | ราคากลาง | วิธีการ ซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
| คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง | 6.9196
1 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 1 | 1 | e-bidding | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท อินทัช อินทิเกรชั่น จำกัด | 0.9737 0.9950 | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 0.9737 | ราคาดีที่สุดและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | ส.บธ.2/2566 เลขที่คุมสัญญา 651101007953 | 21 พ.ย. 2565
2 | หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการสต็อกสินค้า จำนวน 3 ชุด | 0.8538 | 0.8538 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซัลวาทอร์ เทค จำกัด บริษัท นิวเทค อินโฟ จำกัด | 0.8400 0.8500 | บริษัท ซัลวาทอร์ เทค จำกัด | 0.82 | ราคาดีที่สุดและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | ส.บธ.4/2566 เลขที่คุมสัญญา 660401003137 | 10 เม.ย. 2566
3 | ชั้นลอยอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด | 0.3453 | 0.3453 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.32265 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.32265 | ราคาดีที่สุดและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/8 | 27 ต.ค. 2565
4 | ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมแบบขับเคลื่อนด้วย แรงโน้มถ่วง (Carton Flow Rack) จำนวน 1 ชุด | 0.076 | 0.076 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.071 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.071 | ราคาดีที่สุดและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/7 | 30 พ.ย. 2565
5 | ชั้นวางสินค้าแนวยาว จำนวน 1 ชุด | 0.1352 | 0.1352 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.12635 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.12635 | ราคาดีที่สุดและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | 101/6 | 4 พ.ย. 2565
6 | ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ | 3.8667 | 3.8667 | e-bidding | บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด บริษัท ไอคลาวด์ จำกัด | 3.8552 3.8600 | บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด | 3.8552 | ราคาดีที่สุดและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | ส.บธ.5/2566 เลขที่คุมสัญญา 660301009854 | 7 เม.ย. 2566
7 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง | 0.6426 | 0.6426 | e-bidding | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท อินทัช อินทิเกรชั่น จำกัด | 0.6313 0.6400 | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 0.6313 | ราคาดีที่สุดและถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย | ส.บธ.3/2566 เลขที่คุมสัญญา 651201004598 | 7 ธ.ค. 2565

## เร่งรัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)














## เร่งรัดค่าครุภัณฑ์
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าครุภัณฑ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
| คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง | 6.9196
1 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 1 | [5 empty] | 243139 | 1 | 243160 | 243160 | 243172 | ส.บธ.2/2566 เลขที่คุมสัญญา 651101007953 | 243213 | 243303 | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 0.9737 | 243257 | 243257 | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |  |  | 0.9737 | 243285
2 | หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาพร้อมโปรแกรมสำหรับการจัดการสต็อกสินค้า จำนวน 3 ชุด | 0.8538 | [5 empty] | 243298 | 0.8538 | 243298 | 243321 | 243340 | ส.บธ.4/2566 เลขที่คุมสัญญา 660401003137 | 243353 | 243473 | บริษัท ซัลวาทอร์ เทค จำกัด | 0.82 | 243455 | 243461 | บริษัท ซัลวาทอร์ เทค จำกัด
3 | ชั้นลอยอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด | 0.3453 | [6 empty] | 0.3453 |  |  | 243187 | 101/8 | 243188 | 243278 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.32265 | 243277 | 243278 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด |  |  | 0.32265 | 243285
4 | ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมแบบขับเคลื่อนด้วย แรงโน้มถ่วง (Carton Flow Rack) จำนวน 1 ชุด | 0.076 | [6 empty] | 0.076 |  |  |  | 101/7 | 243222 | 243267 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.071 | 243264 | 243266 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด |  |  | 0.071 | 243285
5 | ชั้นวางสินค้าแนวยาว จำนวน 1 ชุด | 0.1352 | [6 empty] | 0.1352 |  |  | 243195 | 101/6 | 243196 | 243286 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด | 0.12635 | 243264 | 243266 | บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด |  |  | 0.12635 | 243285
6 | ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ | 3.8667 | [5 empty] | 243272 | 3.8667 | 243314 | 243321 | 243340 | ส.บธ.5/2566 เลขที่คุมสัญญา 660301009854 | 243354 | 243474 | บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด | 3.8552 | 243469 | 243474 | บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด
7 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 14 เครื่อง | 0.6426 | [5 empty] | 243139 | 0.6426 | 243192 | 243192 | 243206 | ส.บธ.3/2566 เลขที่คุมสัญญา 651201004598 | 243229 | 243319 | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด | 0.6313 | 243257 | 243258 | บริษัท เอสเอ เน็ทเวิร์ก แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |  |  | 0.6313 | 243293
















## เร่งรัดค่าใช้สอย
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ใน 1 ปี เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม) ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้รับจ้าง | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14








