## รายงาน แบบ สขร.1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ในรอบเดือนกรกฎาคม
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (งบประมาณ) | ราคากลาง | วิธีการ ซื้อหรือจ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ |  | ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง |  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 | เครื่องกำเนิดสัญญาณ ความถี่ 10 MHz จำนวน 35 เครื่อง ส่งของ 90วัน | 0.4935 | 0.4935 | เจาะจง | บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก | 0.4934 | บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก | 0.4934 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย | วท0001/2566 | 19 ตค 65 เบิกแล้ว
2 | ชุดควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 ชุด ส่งของ 150 วัน | 2.996 | 2.996 | เจาะจง | บ. เทอร์โมฟิชเชอร์ฯ | 2.98 | บ. เทอร์โมฟิชเชอร์ฯ | 2.98 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย | วท0008/2566 | 10 กพ 66 เบิกแล้ว
3 | ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจำนวน 1 ระบบ ส่งของ 180 วัน | 1.819 | 1.819 | e-bidding | บ.พี.8 เอ็นจิเนียริ่ง จก บ.ไอคอน คอนเนคท์ จก บ.อินฟิเทล จก | 1.28 1.79 1.81 | บ.พี.8 เอ็นจิเนียริ่ง จก | 1.28 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย | วท0006/2566 | 27 มค.66 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
4 | ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ ส่งของ180 วัน | 1.5734 | 1.5734 | e-bidding | บ. โซลิแมค ออโตเมชั่น จก | 1.5734 | บ. โซลิแมค ออโตเมชั่น จก | 1.5734 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย | วท0002/2566 | 8 พย.65 เบิกแล้ว
5 | ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด ส่งของ 120 วัน | 3.5756 | 3.5756 | e-bidding | บ.ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ | 3.436 | บ.เอส เค เพาเวอร์เอเบิล จก | 3.32 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย | วท0005/2566 | 2 ธค.65 เบิกแล้ว
[5 empty] | บ.ไบโอเทค แอนด์ไซเอนทิฟิค | 2.786
[5 empty] | บ.ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ | 3.505
[5 empty] | บ.เอสเคเพาเวอร์เอเบิล | 3.32
6 | ชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด ส่งของ 120 วัน | 1.59 | 1.59 | e-bidding | บ.พี8 เอ็นจิเนียริ่ง | 1.49 | บ.พรอสเพอร์ริตี้ แอนด์เอสไอคอร์ป | 1.545 | ราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย | วท0004/2566 | 23 พย.65 เบิกแล้ว
[5 empty] | บ.โซนิจิ | 1.585
[5 empty] | บ.พรอสเพอร์ริตี้ แอนด์เอสไอคอร์ป | 1.545
7 | เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ส่งของ 180 วัน | 14 | 14 | e-bidding | บ.เอ็นซีพี เทคโนโลยี่ จก | 14 | บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก | 13.997 |  | วท0007/2566 | 1 กพ 66
| โตรมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ส่งของ 180 วัน |  |  |  | บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก | 13.997 |  |  |  |  | เบิกแล้ว
สิ่งก่อสร้าง
1 | ปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน ส่งงาน 90 วัน | 1.7916 | 1.7916 | e-bidding | บ.เจเนติก อนาไลซิส | 1.707 | บ.เจเนติก อนาไลซิส | 1.707 |  | วทจ 0004/2566 | 27 มีค. 66 แจ้งค่าปรับ
2 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำนวน 1 งาน ส่งงาน 180 วัน งาน 3 งวด | 8.9019 | 8.9019 | e-bidding | บ. เอส เค เพาเวอร์เอเบิล | 8.86 | บ. เอส เค เพาเวอร์เอเบิล | 8.86 |  | วทจ 0005/2566 | 26 เมย. 66 เบิกงวดที่ 1 (5 กค.66) เบิกงวดที่ 2 (7สค.66)

## เร่งรัดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | ปรับปรุงห้องป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน | 1.7916 | [6 empty] | 1.7916 | #VALUE! | 15-22 กพ 66 | 3 มีค 66 | วทจ0004/2566 เลขคุมสัญญา 660324004284 |  | 22 กค 66 | บ.เจเนติก อนาไลซิส | 1.707 |  |  | บ.อารีย์ เอ็นจิเนียร์ฯ 1,305,400 บ.ไวเซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,790,000 บ.เจเนติก อนาไลซิส 1,712,000 บ.อาร์ต แอ็นทีคฯ 1,650,000 |  |  | แจ้งค่าปรับ
2 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเก็บสารเคมี ชั้น 3-4-5 จำนวน 1 งาน 3 งวด | 8.9019 | [5 empty] | 9 กพ 66 | 8.9019 | 14-16 กพ 66 | 28กพ-15มีค 66 | 5 เมย 66 | วทจ0005/2566 เลขคุมสัญญา 660324004927 |  | 24 ตค.66 | บ. เอส เค เพาเวอร์เอเบิล | 8.86 | เบิกงวด 1 2.658 (5กค.66) เบิกงวด 2 2.658 (7 สค.66) |  | บ.ออฟฟิเชียลฯ 8,150,000 บ.เอส.เค เพาเวอร์เอเบิล 8,860,000 |  |  | เบิกงวด 1 2.658 (5กค.66) เบิกงวด 2 2.658 (7 สค.66)















## เร่งรัดค่าครุภัณฑ์
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าครุภัณฑ์ ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | วงเงิน ที่ซื้อ/จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1 | เครื่องกำเนิดสัญญาณ ความถี่ 10 MHz จำนวน 35 เครื่อง | 0.4935 | [6 empty] | 0.4935 |  |  | 27 กย65 | วท0001/2566 เลขคุมสัญญา 651001002311 | 19 ตค. 65 | 17 มค.66 | บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก | 0.4934 | 9 ธค 65 | 13 ธค.65 | บ.ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จก เสนอรคา 0.4934 |  |  | 0.4934
2 | ชุดควบคุมอุณหภูมิสูงและต่ำ สำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 ชุด | 2.996 | [6 empty] | 2.996 | 16 ธค.65 | 24 มค 66 | 1 กพ 66 | วท0008/2566 เลขคุมสัญญา 660201000657 | 10 กพ 66 | 20 กค 66 | บ.เทอร์โม ฟิชเชอร์ฯ | 2.98 | 10 กค 66 | 10 กค 66 | บ.เทอร์โม ฟิชเชอร์ฯ เสนอราคา 2.9800 |  |  | 2.98
3 | ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประมวลผลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจำนวน 1 ระบบ | 1.819 | [5 empty] | 28 พย.65 | 1.819 |  | 9-19 ธค.65 | 3 มค.66 | วท0006/2566 เลขคุมสัญญา 660102000839 | 27 มค.66 | 26 กค 66 | บ.พี 8 เอ็นจิเนียริ่ง จก | 1.28 |  |  | บ. ไอคอน คอนเนคท์ เสนอราคา 1.7976 บ.พี8 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1.280 บ.อินฟิเทล เสนอราคา 1.819
4 | ระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1 ระบบ | 1.5734 | [5 empty] | 26 สค 65 | 1.5734 |  | 22-29 กย65 | 21 ตค.65 | วท0002/2566 เลขคุมสัญญา 651001004961 | 8 พย.65 | 7 พค. 66 | บ. โซลิแมค ออโตเมชั่น จก | 1.5734 | 3 พค 66 | 8 พค 66 | บ. โซลิแมค ออโตเมชั่น จก เสอราคา 1.5734 |  |  | 1.5734
5 | ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยเคมี จำนวน 1 ชุด | 3.5756 | [5 empty] | 8 กย 65 | 3.5756 | 15 กย 65 | 22-29 กย65 | 21 ตค65 | วท0005/2566 เลขคุมสัญญา 651201001995 | 2 ธค.65 | 1 เมย.66 | บ.เอส เค เพาเวอร์เอเบิล จก | 3.32 | 24 มีค 66 | 24 มีค 66 | บ.ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ เสนอราคา 3.436 |  |  | 3.32
บ.ไบโอเทค แอนด์ไซเอนทิฟิค เสนอราคา 2.786
บ.ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ เสนอราคา 3.505
บ.เอสเคเพาเวอร์เอเบิล เสนอราคา 3.320
6 | ชุดอุปกรณ์สำรวจข้อมูลดิจิทัลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด | 1.59 | [5 empty] | 26 สค 65 | 1.59 |  | 26กย-3ตค65 | 25 ตค 65 | วท0004/2566 เลขคุมสัญญา 651101002972 | 23 พย 65 | 23 มีค 66 | บ.พรอสเพอร์ริตี้ แอนด์เอสไอคอร์ป | 1.545 | 7 กพ 66 | 7 กพ 66 | บ.พี8 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1.490 |  |  | 1.545
บ.โซนิจิ เสนอราคา 1.585
บ.พรอสเพอร์ริตี้ แอนด์เอสไอคอร์ป เสนอราคา 1.545
7 | เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 14 | [5 empty] | 7พย 65 | 14 | 23 พย.65 | 2-22 ธค.65 | 16 มค.66 | วท0007/2566 เลขคุมสัญญา 660101008076 | 1 กพ 66 | 31 กค 66 | บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ | 13.997 | 28 มิย 66 | 28 มิย 66 | บ.เอ็นซีพี เทคโนโลยี่ เสนอราคา 14.000 บ.เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 13.997 |  |  | 13.997











## เร่งรัดค่าใช้สอย
การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นงวด ๆ ใน 1 ปี เริ่มทำงาน 1 ตุลาคม) ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) (หน่วย:ลบ.) | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | คัดเลือก | e-Bidding | การปฏิบัติงาน | [7 empty] | ผลการปฏิบัติงาน |  |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
[8 empty] | จัดทำ TOR (ว/ด/ป) | ราคากลาง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ประกาศ TOR (ว/ด/ป) | ประกาศ เชิญชวน (ว/ด/ป) | ประกาศ ผู้ชนะ (ว/ด/ป) | เลขที่สัญญา | ใบสั่ง จ้าง/ สัญญา จ้าง (ว/ด/ป) | สิ้นสุด สัญญา (ว/ด/ป) | ชื่อผู้รับจ้าง | วงเงิน จ้าง (บาท) (หน่วย:ลบ.) | ผู้รับจ้างส่งมอบ (ว/ด/ป) | คกก. ตรวจรับ พัสดุ (ว/ด/ป) | ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ทุกราย | เหตุผลที่คัดเลือก |  | การเบิกจ่าย
[21 empty] | ราคา ที่ดีสุด และ ถูกต้อง ตาม ประกาศ | มีผู้ เสนอ ราคา รายเดียว | จำนวนเงินการเบิกจ่าย (บาท) (หน่วย:ลบ.) | งวดที่/ วันที เบิกจ่ายตาม ใบสำคัญจ่าย (ว/ด/ป)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14








